## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Cruz Senna |  |  | Projet: | P_UX
Temps total: |  | 13 heures 30 minutes |  |  | Date: | 26.08.2024 à 13h10 au 30.10.2024
|  | 600 | 210 | 810
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
36 | 2024-09-02 |  | 45 | Implémentation | Création du persona (Figma) + wireframe du menu du jeu
36 | 2024-09-06 | 1 | 30 | Implémentation | Persona figma + high fidelity |  | Analyse | 1 | 0
37 | 2024-09-09 | 2 | 15 | Implémentation | Wireframes + high fidelity |  | Implémentation | 2 | 5
37 | 2024-09-13 |  | 45 | Implémentation | high fidelity |  | Test | 3 | 10
38 | 2024-09-20 | 1 | 30 | Implémentation | High fidelity + Wireframes |  | Documentation | 4 | 15
39 | 2024-09-23 | 1 | 30 | Implémentation | High fidelity + Wireframes |  |  | 5 | 20
41 | 2024-10-07 | 3 | 0 | Implémentation | eval des 80%, amélioration |  |  | 6 | 25
44 | 2024-11-01 | 2 | 15 | Documentation | Rédaction du rapport |  |  | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 0 | 0 | Analyse | 0 h 00 min | 0% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
480 | 195 | 675 | Implémentation | 11 h 15 min | 83.33% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
120 | 15 | 135 | Documentation | 2 h 15 min | 16.67% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
600 | 210 | 810 | Total | 13 h 30 min | 15.34% | Total |  | 100%
5280